## 市文旅局——自评表（处室版）
北京市文旅局项目绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 演出奖励补贴
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 13801117222
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1277 | 917 |  | 914.4612 | 10 |  | 99.72% |  | 9.9723
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1277 | 917 |  | 914.4612 | 10 |  | 99.72% |  | 9.9723
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年完成演出场次不少于150场，完成各项政府指定的演出任务，支付演出的成本支出，开展各种讲座等业务活动，加大宣传力度，提高北方昆曲剧院的影响力和美誉度 | [5 empty] | 全年完成演出159场，其中公益演出53场。完成各项政府指定的演出任务，支付演出的成本支出，开展各种讲座等业务活动，加大宣传力度，提高北方昆曲剧院的影响力和美誉度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成商业演出数量 |  |  | ≥150场 | 106场 | 5 | 3.5 |  | 受疫情影响，2020年上半年我院的演出工作无法正常开展，五月底演出工作逐渐开展，全年商业演出数量为106场。
|  |  | 完成公益演出数量 |  |  | ≥15场 | 53场 | 5 | 4.5 |  | 按照相关政策规定，疫情过后剧场内观众人数受到严格控制。因此，很多剧场无法以商业演出的形式开展，导致2020年公益演出场次较多。
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 不少于30次 | 129次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 演出质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 未发生重大安全及政治事故 | 6 | 6
|  |  | 演出内容合规性 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月底前完成项目，并总结经验 | 按时完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≤914.461159万元 | 914.461159万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 演出收入 |  |  | ≥500万元 | 569.746635万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提升经济性和社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高艺术品质，树立品牌效益，传承和发展昆曲艺术 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 大于85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9723 |  | ——